## Sheet1
]
1조 미니프로젝트 |  | 주요 업무 | 노지윤(조장) | 박현주 | 명소연 | 정혜리 | 김용삼
3월 30일 | 수요일 | 크롤링, 전처리 | naver_movie_content_9000_label.csv (긍부정 라벨링) similarity-test.ipynb (코사인 유사도) test-code.ipynb (서비스 아웃풋 테스트) | (BeatifulSoup) Django(웹강의 공유) 학습 Web 구현 준비 | scrapy, BeatifulSoup naver_movie_crawling.ipynb : naver_movie_content.csv (movie,review,score,id,data) 사전리뷰 : <전처리 과정 대강> |  | 화면UI설계 v3 AWS 고민(?)
3월 31일 | 목요일 | 전처리, 모델링 | 프로젝트 아키텍쳐 만들기, 서비스 확대 방안 고민, 영화 정보 크롤링 | Web 구현(로그인 페이지) | 전처리, 감성분석 모델링 |  | AWS 연동 확인, 전처리
4월 1일 | 금요일 | 모델링
4월 2일 | 토요일
4월 3일 | 일요일
4월 4일 | 월요일 | 발표준비, 화면 구현
4월 5일 | 화요일 | 발표준비, 화면 구현
주제 |  | 영화 리뷰 감성분석 및 유사 영화 추천
선정이유
구현범위 |  | 크롤링-모델링-웹화면구현(장고)